## Sheet1
附件1-2
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 梅关中队拆迁重建项目
主管部门 |  | 江西省大余县交通管理大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大余县创业建设工程有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 161.3 |  | 161.3 |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 161.3 |  | 161.3 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 梅关中队搬迁重建项目选址为南安镇新安村羊牯坪，占地面积为10亩，建筑面积为2020平方米，县财政审核预算为816.77万元，中标金额为759.6万元。完成主体建设759.6万元。2019年度目标完成主体建设200万元 | [5 empty] | 梅关中队拆迁重建项目全年预算数为161.3万元，执行数为161.3万元，完成预算的100%，因部分项目未实施完成，相关项目资金暂未支付到位。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建房屋及附属设施面积（平方米） |  |  | 2020 | 2020 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | 100(2019) | 100 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 工程竣工及时率（%） |  |  | 100(2019) | 100 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 工程竣工所需成本（万元） |  |  | 200(2019) | 161.3 | 35 |  | 28.22 |  | 因部分项目未实施完成，相关项目资金暂未支付到位。
|  | 社会效益 指标 | 业务技术用房使用效率提高 |  |  | 提高(2019) | 提高 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  |  | 90(2019) | 90 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.22