{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["ZMIWTC","空白表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZMIWTC","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"空白表","index":1,"n_rows":48,"n_cols":10,"rows_kept":48,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[4,3,4,9],[5,0,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,9],[6,0,9,2],[6,8,6,9],[7,8,9,9],[10,0,11,0],[10,1,10,4],[10,5,10,9],[11,1,11,4],[11,5,11,9],[12,0,41,0],[12,6,12,7],[13,1,25,1],[13,2,15,2],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,2,18,2],[16,6,16,7],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,2,21,2],[19,6,19,7],[20,6,20,7],[21,6,21,7],[22,2,24,2],[22,6,22,7],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[25,6,25,7],[26,1,38,1],[26,2,28,2],[26,6,26,7],[27,6,27,7],[28,6,28,7],[29,2,31,2],[29,6,29,7],[30,6,30,7],[31,6,31,7],[32,2,34,2],[32,6,32,7],[33,6,33,7],[34,6,34,7],[35,2,37,2],[35,6,35,7],[36,6,36,7],[37,6,37,7],[38,6,38,7],[39,1,41,1],[39,2,41,2],[39,6,39,7],[40,6,40,7],[41,6,41,7],[42,0,42,5],[42,6,42,7],[43,0,43,9],[44,0,44,9],[45,0,45,9],[46,0,46,9],[47,0,47,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2："]
["项目支出绩效自评表 "]
["（2019年度）"]
["填报单位（公章）："]
["项目名称",null,null,"2019国家水土保持重点建设工程"]
["主管部门",null,null,"大余县水土保持局",null,"实施单位","大余县水土保持局"]
["项目资金                    （万元）",{"$nulls":3},"年初预算数（A）","全年执行数（B）","执行率（B/A)","得分（10分）","得分计算方法"]
[{"$nulls":3},"年度资金总额：",700,700,{"v":1,"d":"100%"},10,"执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。"]
[{"$nulls":3},"    其中：本年一般公共预算拨款"]
[{"$nulls":3},"          其他资金"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":3},"实际完成情况"]
[null,"大合小流域主要存在整体水土流失比较严重，紫色页岩流失地面积大， 影响当地经济发展，当地群众发展经济果木林愿望强烈等问题，经综合分析， 治理方向是经济型小流域建设，主要目标是减轻水土流失，发展经济果木林， 改善生态环境。通过 1 年建设，治理水土流失面积 1536.40hm²，小流域水土 流失治理度达到80%以上，减沙效率达到 70%以上，土地利用率达到80%以上， 土地产出增长率达到 50%以上，商品率达到 50%以上，人均粮食达到自给有 余（400-500kg），现金收入比当地平均增长水平高30%以上，水土流失基本 控制，生态环境明显改善，林草植被覆盖率达到85%以上。",{"$nulls":3},"（1）工程实施后，小流域的水土流失治理度达到 96.4%，水土流失面 积大为减少，水土流失程度大为降低，水土流失面貌大为改观。 （2）工程实施后，小流域每年可减少土壤流失量 3.01 万 t、增加蓄水 能力 197.01 万 m³，减沙效率达到 75.73%，泥沙下泄显著减少，径流调控和防灾减灾能力大为增强。各项水土保持措施蓄水保土能力计算 （3）工程实施后，小流域可增加植被面积 59.04hm²，林草覆盖率提高 4.4%，达到 87.1%，林相结构将得到优化，在多项水土保持工程措施和多层 次植物的防护作用下，水土流失防御体系将基本建成，植物生长的立地条 件和生态环境将得到明显改善，可为生物多样性和野生动物的栖息、繁衍提供良好的条件,工程实施后，小流域的水土流失治理度达到 96.4%，每年可减少土壤流 失量 3.01 万 t、增加蓄水能力 197.01 万 m³，减沙效率达到 65.37%，可增加 植被面积 59.04hm²，林草覆盖率提高 4.4%，达到 87.1%，林相结构将得到优 化；小流域土地利用率达到 96.9%，可解决脱贫人口 67 人，吸收农村剩余劳 动力 411 人；各项水土保持措施产生的总经济效益为 22742.16 万元，单位治理面积经济效益为925.99 万元"]
["绩效指标","一级指标","二级指标","三级指标","年度指标值(A)","全年完成值(B)","分值",null,"得分","偏差原因分析及改进措施"]
[null,"产\n出\n指\n标(50分)","数量指标","指标1:水土流失治理面积（平方千米）","1536.40hm²","1536.40hm²",10,null,10]
[{"$nulls":3},"指标2:"]
[{"$nulls":3},"......"]
[null,null,"质量指标","指标1:治理工程完成率",{"v":0.9640000000000001,"d":"96.40%"},{"v":0.9640000000000001,"d":"96.40%"},20,null,20]
[{"$nulls":3},"指标2:"]
[{"$nulls":3},"......"]
[null,null,"时效指标","指标1:建设工程完工及时性","及时","及时",10,null,10]
[{"$nulls":3},"指标2:"]
[{"$nulls":3},"......"]
[null,null,"成本指标","指标1:水土流失治理面积（平方千米）","1536.40hm²","1536.40hm²",10,null,10]
[{"$nulls":3},"指标2:"]
[{"$nulls":3},"......"]
[null,null,"……"]
[null,"效\n益\n指\n标(30分)","经济效益\n指标","指标1:创造收入","2791.74 万元","2791.74 万元",20,null,20]
[{"$nulls":3},"指标2:"]
[{"$nulls":3},"......"]
[null,null,"社会效益\n指标","指标1:受益人口","478人","478人",10,null,10]
[{"$nulls":3},"指标2:"]
[{"$nulls":3},"......"]
[null,null,"生态效益\n指标","指标1:"]
[{"$nulls":3},"指标2:"]
[{"$nulls":3},"......"]
[null,null,"可持续影响\n指标","指标1:"]
[{"$nulls":3},"指标2:"]
[{"$nulls":3},"......"]
[null,null,"……"]
[null,"满意度指标（10分）","服务对象\n满意度指标","指标1:"]
[{"$nulls":3},"指标2:"]
[{"$nulls":3},"......"]
["总分",{"$nulls":5},100,null,100]
["填报人：邱燕华                                             审核人：                                     "]
["注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。"]
["    2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。"]
["   （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。"]
["    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。"]